Приложение

к постановлению администрации

Соцгородского сельского поселения

от 25 марта 2019 г. № 31

Стратегия социально экономического развития Соцгородского муниципального образования до 2030 года и план мероприятий по ее реализации

| Наименование работ | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| I этап. Организация разработки стратегии (2019 г.) |
| Формирование рабочей группы по разработки стратегии социально - экономического развития Соцгородского муниципального образования до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации (далее - рабочая группа) | Март 2019 года | Администрация Соцгородского сельского поселения (далее - уполномоченный орган) |
| Организация установочного заседания рабочей группы | Март - апрель 2019 года | Уполномоченный орган |
| Обсуждение концепции проекта стратегии социально - экономического развития Соцгородского муниципального образования до 2030 года и плана мероприятий по ее реализации на заседании рабочей группы | Апрель 2019 года | Уполномоченный орган |
| II этап Аналитический этап разработки стратегии (апрель 2019 г.) |
| Оценка стартовых условий и основных тенденций развития по итогам 2017 и 2018 годов | Апрель 2019 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| III этап, целеполагания (формулировка целей и постановка задач стратегии) (апрель 2019 г.) |
| Проектирование главных стратегических целей развития Соцгородского муниципального образования до 2030 года (в соответствии с целями и приоритетами РФ, Иркутской области) | Апрель 2019 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| Обсуждение системы стратегических целей и приоритетов, сбор предложений и замечаний | Апрель 2019 года | Рабочая группа |
| Уточнение системы стратегических целей и приоритетов, сценариев развития Соцгородского муниципального образования (в соответствии с поступившими предложениями и замечаниями) | Апрель 2019 года | Рабочая группа |
| IV этап. Проектирование стратегии (март 2019 г.) |
| Разработка структуры стратегии на основание системы целей, приоритетов и направлений развития Соцгородского муниципального района | Апрель 2019 года | Уполномоченный орган |
| Разработка разделов стратегии по направлениям деятельности (включая показатели достижения целей, ожидаемые результаты, оценку необходимых ресурсов и программного инструментария) | Апрель 2019 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы, депутаты Думы Соцгородского муниципального образования, заинтересованные - граждане и организации |
| Формирование проекта стратегий | Апрель 2019 года | Уполномоченный орган |

V этап. Обсуждение проекта стратегии (март - апрель 2019г.)

| Размещение проекта, стратегии на официальном информационном сайте Соцгородского муниципального образования | Апрель 2019 года | Уполномоченный орган |
| --- | --- | --- |
| Организация и проведение общественного обсуждения проекта Стратегии | Март - апрель 2019 года | Уполномоченный орган |
| Рассмотрение поступивших ¦ замечаний и предложений по проекту стратегии | Апрель 2019 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| Доработка проекта стратегии по итогам общественного обсуждения и заключения Министерство экономического развития Иркутской области | Май 2019 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |

VI этап. Утверждение стратегии (март - апрель 2019 г.)

| Организация проведения публичных слушаний по проекту стратегии | Апрель 2019 года | Уполномоченный орган, администрации Соцгородского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Доработка проекта стратегии по итогам публичных слушаний | Апрель 2019 года | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| Обеспечение внесение проекта об утверждении стратегии социального - экономического развития Соцгородского муниципального образования до 2030 года на Думу Соцгородского муниципального образования | Май 2019 года | Уполномоченный орган |

| Опубликование стратегии в СМИ в качестве официального документа | Май 2019 года | администрации Соцгородского сельского поселения |
| --- | --- | --- |
| Государственная регистрация стратегии в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | Июнь 2019 года | Уполномоченный орган |
| Разработка и утверждение плана мероприятий по реализации стратегии социально - экономического развития Соцгородского муниципального образования до 2030 года | Не позднее 2-х месяцев с момента утверждения структуры | Уполномоченный орган, члены рабочей группы |
| Государственная » регистрация плана мероприятий в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования | Август 2019 года | Уполномоченный орган |