Приложение №1

к Решению рабочей группы по ВПН

от 26 апреля 2019г.

ПЛАН РАБОТЫ

рабочей группы по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года в Соцгородском сельском поселении на 2019 год

| №п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение плана мероприятий по вопросам подготовки и проведения ВПН | апрель 2019г. | Распутина Л.Л.- глава поселения |
| 2. | Распределение обязательств между членами рабочей группы | апрель 2019г. | Распутина Л.Л.- глава поселения |
| 3. | Подготовка и направление в Иркутскстат информации: - о границах муниципальных образований, - о жилых и нежилых помещениях и численности лиц, проживающих и зарегистрированных в населенном пункте | до 24 мая 2019г. | Золина Г.В. - ведущ. специалист администрации |
| 4. | Проведение инвентаризации адресного хозяйства | до 01.06.2019г. | Золина Г.В. - ведущ. специалист администрации |
| 5. | Работа по обеспечению наличия указателей названий улиц, номеров домов и квартир | до 01.08.2019г. | Распутина Л.Л.- глава поселения |
| 6. | Проверка полноты и достоверности учета граждан по месту пребывания и по месту жительства | Июль 2019г. | Золина Г.В. - ведущ. специалист администрации |
| 7. | Оказание содействия Иркутскстату в привлечении граждан поселения к сбору сведений о населении | июль-август 2019 г. | Распутина Л.Л.- глава поселения |
| 8. | Размещение в СМИ «Вестник Соцгородского сельского поселения» информации о ходе подготовки и проведения ВПН-2020 | 2019-2020 годы | Золина Г.В. - ведущ. специалист администрации |

Глава Соцгородского

сельского поселения

Нижнеилимского района:                                                            Л.Л. Распутина